**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums  |  “Bērnu laukums – Zelta ripa” |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  Jā *(aizpildīt 3.punktu)* X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | SIA ,,Rīgas meži” neakceptē projekta Nr.10 realizāciju-Iesniegta projekta Nr.10 izmaksas neadekvāti zemas-Ņemot vērā, ka konkrētais zemes gabals ir meža zeme ar kopējo platību 2209 m2, tam nepieciešams būvprojekts ar atmežošanu. |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  |