*1.pielikums*

**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Suņu laukums Patversmes ielā” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām(pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; * dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši. * būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti * projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem) * objekta nodošana ekspluatācijā.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | ☒ Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības); * paskaidrojuma raksta projekta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā; * būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * būvniecības darbi; * objekta nodošana ekspluatācijā. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 25804.38 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju. Ņemot vērā, ka sertificēta arborista pakalpojumi tāmē nav paredzēti, kas varētu sastādīt aptuveni 1000 EUR bez PVN, tad tos iespējams varētu segt no tāmes pozīcijas “Neparedzētie izdevumi” paredzētajiem finanšu līdzekļiem. |