**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums  |  Bišumuižas disku golfa parka izveide |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks  | No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |    Jā *(aizpildīt 3.punktu)* X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | Projekta teritoriju šķērso divas 110 kilovoltu elektroenerģijas pārvades tīkla gaisvadu elektrolīnijas. Projekta plānotā teritorija nav atzīstama par pieņemamu, jo nav ievērota Aizsargjoslu likuma 45.panta pirmās daļas trešā punkta prasība par nepieciešamā attāluma ievērošanu līdz elektrolīnijām. |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  |  |
| 6.  | Piezīmes / komentāri   |  |