*1.pielikums*

**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums  | “Gudrās personīgo mantu glabātavas “Mežaparkā”” |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
* sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām(pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
* dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši.
* būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti
* projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem)
* objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | ☐ Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☒ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | vairāku mantu glabātavu konteinera tipa būvju izvietošana valsts aizsargājama arhitektūras (pilsētbūvniecības) pieminekļa “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr. 7444) teritorijas ainaviski vērtīgās zonās radītu kultūrvēsturiski tradicionālas ainavas izmaiņas un vides vizuālo piesārņojumu. Mantojuma pārvaldes ieskatā šāds risinājums būtu atbalstāms vienīgi Mežaparka Lielās estrādes teritorijā, kur tiešām pulcējas lielas tautu masas dažādos pasākumos un iespējams uz laiku ir nepieciešama mantu glabāšanas funkcija. Konteineru novietnes izvēle arī Lielās estrādes teritorijā ainaviski izvērtējama un pamatojama ar plašu vizuālās uztveres analīzi. |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   | 70 0000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.  |