**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Kino skvērs Ķengaragā” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:  •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;  •dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.  •būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.  •projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).  Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);  •paskaidrojuma raksta projekta izstrāde;  •būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;  •būvniecības darbi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | Izvērtējot biedrības ‘’Cits Ķengarags’’ iesniegto Projekta Nr.25 tāmi secinām:  •pie Projekta Nr.25 paredzamas darbu izmaksām pietiekoša apjomā, un sastāda 69445.17 EUR ar PVN, kas nepārsniedz vienam projektam piešķirto finansējuma apjomu – 70 000.00 EUR ar PVN. |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Tāmi nepieciešams pakoriģēt, bet nav vajadzības palielināt. |