**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums  |  “Vingrošanas un sportiskais centrs bērniem” |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | No 10 līdz 21 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:*•aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;**•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;**•dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.**•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.**•projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).*Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);•sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai;•paskaidrojuma raksta projekta izstrāde;•būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;•būvniecības darbi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  Izvērtējot Karīnas Hļibojko iesniegto Projekta Nr.2 tāmi secinām: •pie Projekta Nr.2 paredzamajām darbu izmaksām nav pievienots sertificēta arborista izmaksas – novērtējums par esošo koku sakņu aizsardzības zonām un iespējamie koku kopšanas darbi varētu sastādīt aptuveni 1210.00 EUR ar PVN lielu summu, kas projekta īstenošanas izmaksas kopā veido – paredzamo darbu izmaksas tāme 67295.77 EUR ar PVN + sertificēta arborista pakalpojumi aptuveni 1210.00 EUR ar PVN = 68505.77 EUR ar PVN, kas nepārsniedz vienam projektam piešķirto finansējuma apjomu – 70 000.00 EUR ar PVN. |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  |