**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums  |  “Anatomikuma laukuma iekārtojums un gājēju pāreja” |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
* sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām(pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
* dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 3 līdz 5 mēneši.
* būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 mēneši, ja netiek apstrīdēti iepirkuma rezultāti
* projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem)
* objekta nodošana ekspluatācijā.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | ☐ Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☒ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | Projekts netiek atbalstīts, jo vēlamāsgājēju pārejas neatbilst LVS 190(neregulējamas gājēju pārejas neveido,ja ir vairāk par vienu joslu katrāvirzienā, ja vien tām nav drošībassaliņa). Papildus norādām, ka tuvumāir esošs regulējams krustojums argājēju pāreju, kas pamato uzrādītāsjaunbūves nelietderīgumu. Papildusuzskatām, ka ideju attīstīt parku navdroša (bērniem) dēļ iekļaujošātransporta infrastruktūras objektaesības. |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   | Netika saņemta informācija par plānotajām projekta izmaksām |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |   |