**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekta nosaukums | “Purvciema atpūtas stūrītis” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | No 9 līdz 18 mēnešiem, lūdzu, skatīt zemāk pa pozīcijām:  •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;  •dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) – 2 līdz 4 mēneši.  •būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana – 3 līdz 6 mēneši.  •projekta būvniecības darbi – 3 līdz 8 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).  Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  X Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | •aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);  •paskaidrojuma raksta projekta izstrāde;  •būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;  •būvniecības darbi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā |  |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Papildus informējam, ka no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un SIA “Rīgas ūdens’’ nav saņemti atzinumi. |