**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Rūdolfs Ciemiņš |
| Projekta nosaukums  | Bolderājas pumptrase |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldībasCentrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde  |
| Sadarbības iestādes | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments;Rīgas domes Pilsētas attīstītības departaments;RPA ,,Rīgas gaisma”;SIA ,,Rīgas ūdens”;SIA ,,Baltcom”;AS ,,Rīgas siltums” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | Projekts realizējams ar būvniecības ieceri - Būvprojekts;Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:* Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši;
* Būvprojekta izstrāde un saskaņošana (t.sk. inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana) – 7 mēneši;
* Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā) – 5 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Iepirkums rīkojams viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi ļaujot kontrolēti sekot līdz reālajām projekta realizācijas izmaksām.
* Jāizstrādā Būvprojekts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverta arī elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa apgaismojumam. Būvprojekts izstrādājams visai iecerei kopumā, ja nepieciešams, to sadalot pa realizācijas kārtām.
* Pirms būvprojekta izstrādes Izpildītājam būs nepieciešams pasūtīt aktualizētu inženiertopogrāfisko plānu un ģeotehnisko izpēti.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   | 70 000.00 EUR - 1.kārta vai, ja būvprojekta izstrādes gaitā tiek precizēti risinājumi un trases dimensijas, projekts var tikt realizēts arī vienas kārtas ietvaros. |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | * Piedāvātais objekts nenoliedzami vērtējams, kā piemērota vieta jauniešiem brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus daudzveidojot pilsētas aktivitāšu klāstu.
* Izmaksu optimizēšanai jāsamazina trases dimensijas, kā arī jāizvērtē iespēja izmantot atgūtos materiālus piemēram, augsni.
* Trases nogāzēm jāparedz papildu stiprināšana.
* Papildu paredzamie risinājumi – celiņa izbūve piekļuves nodrošināšanai, labiekārtojuma elementu uzstādīšana, apstādījumu ierīkošana.
 |