**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Rūdolfs Ciemiņš |
| Projekta nosaukums | Bolderājas pumptrase |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Centrālās administrācijas  Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments;  Rīgas domes Pilsētas attīstītības departaments;  RPA ,,Rīgas gaisma”;  SIA ,,Rīgas ūdens”;  SIA ,,Baltcom”;  AS ,,Rīgas siltums” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | Projekts realizējams ar būvniecības ieceri - Būvprojekts;  Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:   * Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši; * Būvprojekta izstrāde un saskaņošana (t.sk. inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana) – 7 mēneši; * Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā) – 5 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Iepirkums rīkojams viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi ļaujot kontrolēti sekot līdz reālajām projekta realizācijas izmaksām. * Jāizstrādā Būvprojekts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverta arī elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa apgaismojumam. Būvprojekts izstrādājams visai iecerei kopumā, ja nepieciešams, to sadalot pa realizācijas kārtām. * Pirms būvprojekta izstrādes Izpildītājam būs nepieciešams pasūtīt aktualizētu inženiertopogrāfisko plānu un ģeotehnisko izpēti. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000.00 EUR - 1.kārta vai, ja būvprojekta izstrādes gaitā tiek precizēti risinājumi un trases dimensijas, projekts var tikt realizēts arī vienas kārtas ietvaros. |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Piedāvātais objekts nenoliedzami vērtējams, kā piemērota vieta jauniešiem brīvā laika pavadīšanai, vienlaikus daudzveidojot pilsētas aktivitāšu klāstu. * Izmaksu optimizēšanai jāsamazina trases dimensijas, kā arī jāizvērtē iespēja izmantot atgūtos materiālus piemēram, augsni. * Trases nogāzēm jāparedz papildu stiprināšana. * Papildu paredzamie risinājumi – celiņa izbūve piekļuves nodrošināšanai, labiekārtojuma elementu uzstādīšana, apstādījumu ierīkošana. |