**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Juliāns Biļčiks |
| Projekta nosaukums  |  Pirmā vertikālā skeitrampa (verts) Rīgā |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas valstspilsētas pašvaldībasCentrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde  |
| Sadarbības iestādes | Satiksmes departaments;Pilsētas attīstības departaments;Rīgas gaisma;Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde;Baltcom;Rīgas ūdens;Rīgas siltums |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | Projekts realizējams ar būvniecības ieceri - Būvprojekts;Projekta īstenošanas orientējošie posmi un termiņi:* Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkuma procedūras norise, līguma slēgšana – 3 mēneši;
* Būvprojekta izstrāde un saskaņošana (t.sk. inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošana) – 6 mēneši;
* Būvniecības darbi (no BUN izpildes līdz nodošanai ekspluatācijā), ieskaitot iekārtas pēcuzstādīšanas pārbaudi – 4 mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildu darbi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Iepirkums rīkojams viena līguma ietvaros apvienojot projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību, tādejādi ļaujot kontrolēti sekot līdz reālajām projekta realizācijas izmaksām.
* Jāizstrādā Būvprojekts atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurā ietverta arī elektroapgādes ārējo tīklu sadaļa. Būvprojekts izstrādājams visai iecerei kopumā to sadalot pa kārtām.
* Pirms nodošanas ekspluatācijā objektam jāsaņem neatkarīga, sertificēta spēļu laukuma inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums, ko organizē Pasūtītājs. Ja realizācija notiks pa kārtām, atzinums organizējams par katru atsevišķi.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   | 70 000,00 EUR - 1.kārta vai, ja būvprojekta izstrādes gaitā tiek precizētas rampas dimensijas tās samazinot, projekts var tikt realizēts pilnā apjomā vienas kārtas ietvaros. |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  Objekts atrodas starp ielu sarkanajām līnijām, līdz ar to izbūvējams atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 3.4. nodaļas 3.4.1. apakšnodaļas prasībām un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Objekta maksimālais ekspluatācijas termiņš - 5 gadi, kas var tikt pagarināts vēl uz 5 gadiem, pēc kura termiņa beigām objekts ir jānojauc. Izstrādātie projekta risinājumi un plānotie būvniecības darbi nedrīkst skart esošā pārvada konstrukcijas. |
|  |  |  |