**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība |
| Projekta nosaukums | Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | AS ,,Sadales tīkls”  RPA ,,Rīgas gaisma”  SIA ,,Rīgas meži”  RD Pilsētas attīstības departaments  RD Mājokļu un vides departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši; * būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; * būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; * projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); * neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām; * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * Būvniecības darbi; * Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; * Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Ievērot esošo inženiertīklu aizsargjoslas – projektēšanas darbi nedrīkst skart  AS ,,Sadales tīkls” gaisvadu un kabeļu aizsargjoslas; * Vēlams projekta īstenošanas ietvaros apsvērt iespēju ierīkot apgaismi; * Paredzēt kvalitatīvu labiekārtojuma elementu dizainu, saskaņojot to ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, kā arī būtu nepieciešamas pārskatīt nožogojuma risinājumu; * Jāizvērtē papildus velostatīvu un vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnu novietošanu; * Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. |