**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība |
| Projekta nosaukums  | Multifunkcionāla sporta un atpūtas laukuma labiekārtošana |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | AS ,,Sadales tīkls” RPA ,,Rīgas gaisma”SIA ,,Rīgas meži”RD Pilsētas attīstības departamentsRD Mājokļu un vides departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
* sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
* būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
* būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
* projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
* neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
* Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;
* Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
* Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
* Būvniecības darbi;
* Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
* Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  | 70000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | * Ievērot esošo inženiertīklu aizsargjoslas – projektēšanas darbi nedrīkst skart AS ,,Sadales tīkls” gaisvadu un kabeļu aizsargjoslas;
* Vēlams projekta īstenošanas ietvaros apsvērt iespēju ierīkot apgaismi;
* Paredzēt kvalitatīvu labiekārtojuma elementu dizainu, saskaņojot to ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, kā arī būtu nepieciešamas pārskatīt nožogojuma risinājumu;
* Jāizvērtē papildus velostatīvu un vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnu novietošanu;
* Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam.
 |