**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Haralds Breikšs |
| Projekta nosaukums | SATIKSMES NOMIERINĀŠANA DZĒRBENES IELĀ |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RPA ,,Rīgas Gaisma”;  AS ,,Augstsprieguma tīkls”;  SIA ,,Rīgas ūdens”;  AS ,,Sadales tīkls”;  AS ,,Gaso”;  AS ,,Rīgas siltums”;  RVP SIA ,,Rīgas Satiksme”;  RD Pilsētas attīstības departaments;  RD Satiksmes departaments;  SIA ,,TET” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; * Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * Būvniecības darbi; * Nodošana ekspluatācijā. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 50 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Būvniecības ieceres dokumentācija (turpmāk – BID) jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.  Neizvietot aploces veida ātrumvaļņus virs centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas akām un kapēm.  Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu.  Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu.  Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam.  Izstrādāt satiksmes organizācijas izmaiņu shēmu un to saskaņot ar ceļa pārvaldītāju ātrumvaļņu izbūves laikā.  Projekta ietvaros vēlams veidot jēgpilnus satiksmes mierināšanas risinājumus, kuru rezultātā nepieciešams palielināt budžetu. |