**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Rūta Saulespurēna |
| Projekta nosaukums  | Gājēju drošības un ērtības uzlabošana |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RPA “Rīgas Gaisma”SIA “Rīgas ūdens”AS “Sadales tīkls”AS “Rīgas siltums”Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldeRD Mājokļu un Vides departamentsSIA “Rīgas Satiksme”SIA “Rīgas Meži” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;• sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;• Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;• Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;• Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);• Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām;• Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;• Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;• Būvniecības darbi;* Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  50 000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | • Labiekārtojuma elementu dizainu saskaņot ar RD PAD Rīgas pilsētas arhitekta dienestu; • Projekta risinājumi izvērtējami projektēšanas laikā, pielāgojot celiņu trajektorijas un elementu izvietojumu, atstājot iespējas pašvaldībai jēgpilni attīstīt rekreācijas funkciju teritorijā;• projektēšanas gaitā izvērtēt iespējas skvērā starp Šarlotes un Valdemāra ielām, saliņā starp atjaunojamiem celiņiem projektēt atbilstošus stādījumus;• Būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – BID) jāizstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;• Aizliegts izvietot stāvvietas, būves un smagus priekšmetus virs centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkliem un tīklu aizsargjoslās;• Visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvētās centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas režīmu;• Ja būvdarbu laikā centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkls tiks bojāts, veikt tā nekavējošos remontu. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkla bojāto vietu darbības atjaunošanu veikt izvēloties atbilstošāko remonta metodi;• Aizliegts ierīkot un pieslēgt papildus lietus gūlijas centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam;• Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. |