**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Vecāķu biedrība |
| Projekta nosaukums | Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments  Rīgas domes Mājokļu un vides departaments  Rīgas domes Satiksmes departaments  Rīgas domes Īpašuma departaments  Rīgas pašvaldības aģentūra ,,Rīgas gaisma” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; 2. dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši; 3. Konkursa norise un izvērtēšana vides objektam – 2 līdz 3 mēneši 4. būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; 5. projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)(daļēji)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); 2. Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Satiksmes departamentu, SIA “Kafijas pasaule”. 3. Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu; 4. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; 5. Būvniecības darbi; 6. Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | - |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | 1. projektēšanas gadījumā stingri jāievēro zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232 robežas; 2. Projekta teritorija atrodas Piejūras dabas parkā, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu; 3. Projektā nav ņemta vērā ūdensvada un kanalizācijas vada izbūve, lai varētu ierīkot vietu kāju mazgāšanai; 4. vides objektam un novietnei jārīko ideju konkurss; 5. jānodrošina izbraukšana operatīvajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi saglabājot brauktuves platumu vismaz 3.50 m; 6. nepieciešams izvērtēt iespēju pārbūvēt pludmales laukuma apgaismi, lai pludmales laukums būtu drošs arī vakaros, kad saule jau ir norietējusi; 7. Ņemot vērā iepriekš minēto, Projekta īstenošanai prognozējamais finansējums var mainīties. |