**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Vecāķu biedrība |
| Projekta nosaukums  | Vecāķu pludmales laukuma labiekārtošana |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentsRīgas domes Mājokļu un vides departamentsRīgas domes Satiksmes departamentsRīgas domes Īpašuma departamentsRīgas pašvaldības aģentūra ,,Rīgas gaisma” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2. dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši;
3. Konkursa norise un izvērtēšana vides objektam – 2 līdz 3 mēneši
4. būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5. projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  X Jā *(aizpildīt 3.punktu)(daļēji)* ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2. Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, Rīgas domes Satiksmes departamentu, SIA “Kafijas pasaule”.
3. Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
4. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
5. Būvniecības darbi;
6. Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | - |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  |  70 000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri   | 1. projektēšanas gadījumā stingri jāievēro zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 120 2232 robežas;
2. Projekta teritorija atrodas Piejūras dabas parkā, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu;
3. Projektā nav ņemta vērā ūdensvada un kanalizācijas vada izbūve, lai varētu ierīkot vietu kāju mazgāšanai;
4. vides objektam un novietnei jārīko ideju konkurss;
5. jānodrošina izbraukšana operatīvajiem transportlīdzekļiem, attiecīgi saglabājot brauktuves platumu vismaz 3.50 m;
6. nepieciešams izvērtēt iespēju pārbūvēt pludmales laukuma apgaismi, lai pludmales laukums būtu drošs arī vakaros, kad saule jau ir norietējusi;
7. Ņemot vērā iepriekš minēto, Projekta īstenošanai prognozējamais finansējums var mainīties.
 |