**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Kitija Paula Ķirķe |
| Projekta nosaukums  | Urbānā ārtelpa – Fabrikas skvērs |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | * Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
* Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
* Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
2. sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši;
3. dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši;
4. būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
5. projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  |  X Jā *(aizpildīt 3.punktu)(daļēji)* ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
2. Arborista piesaiste visās projektēšanas stadijās
3. Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana
4. Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
5. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
6. Būvniecības darbi;
7. Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | - |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  |  70 000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri   | 1. Būvniecības ieceres izstrādes laikā, papildus jāizvērtē skvēra drošības un caurstaigājamības nodrošināšanas iespējas;
2. Projekta īstenošanas laikā, jākonsultējas ar RD PD Rīgas pilsētas arhitektu dienestu;
3. Projektā jāparedz velostatīvu uzstādīšanu un jāprojektē teritorijas apgaismojumu. Jāizvērtē iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām.
 |