**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Kitija Paula Ķirķe |
| Projekta nosaukums | Urbānā ārtelpa – Fabrikas skvērs |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | * Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments * Rīgas domes Mājokļu un vides departaments * Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; 2. sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 līdz 2 mēneši; 3. dokumentācijas izstrāde (būvniecības iecere) – 3 līdz 5 mēneši; 4. būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; 5. projekta būvniecības darbi – 3 līdz 24 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem u.c. ietekmējošiem faktoriem);   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)(daļēji)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | 1. Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); 2. Arborista piesaiste visās projektēšanas stadijās 3. Būvniecības ieceres izstrāde un saskaņošana 4. Elementu dizaina saskaņošana ar Rīgas pilsētas arhitektu dienestu; 5. Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; 6. Būvniecības darbi; 7. Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams | - |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | 1. Būvniecības ieceres izstrādes laikā, papildus jāizvērtē skvēra drošības un caurstaigājamības nodrošināšanas iespējas; 2. Projekta īstenošanas laikā, jākonsultējas ar RD PD Rīgas pilsētas arhitektu dienestu; 3. Projektā jāparedz velostatīvu uzstādīšanu un jāprojektē teritorijas apgaismojumu. Jāizvērtē iespējas paredzēt vismaz vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnām. |