**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Dārzciema apkaimes biedrība |
| Projekta nosaukums | Dārzciema rotaļu/sporta laukuma izveide Sesku ielā |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Mājokļu un vides departaments  RD Pilsētas attīstības departaments  SIA „Rīgas ūdens”  AS ,,Sadales tīkls”  RPA “Rīgas gaisma”  RD Satiksmes departaments  AS “Augstsprieguma tīkls”  AS „Gaso” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši;  • sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;  • dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;  • būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;  • projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);    Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X  Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);  • Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana;  • Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;  • Būvniecības darbi;  • Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | • Projektu Nr.37 realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās.  • Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD PAD.  • Labiekārtojums jānodrošina atbilstoši TIAN prasībām.  • Jāparedz papildus gaismas ķermeņu uzstādīšanu, velostatīvus, norobežojošu sētiņu bērnu rotaļu laukumam no autostāvvietas puses. |