**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Dārzciema apkaimes biedrība |
| Projekta nosaukums  | Dārzciema rotaļu/sporta laukuma izveide Sesku ielā |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Mājokļu un vides departamentsRD Pilsētas attīstības departamentsSIA „Rīgas ūdens”AS ,,Sadales tīkls”RPA “Rīgas gaisma”RD Satiksmes departamentsAS “Augstsprieguma tīkls”AS „Gaso” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši;• sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;• dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;• būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;• projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X  Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai |  Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);• Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana;• Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;• Būvniecības darbi;• Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |    70000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri   |  • Projektu Nr.37 realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās.• Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD PAD.• Labiekārtojums jānodrošina atbilstoši TIAN prasībām. • Jāparedz papildus gaismas ķermeņu uzstādīšanu, velostatīvus, norobežojošu sētiņu bērnu rotaļu laukumam no autostāvvietas puses. |