**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Anna Straumane |
| Projekta nosaukums | Rotaļu laukums visām bērnu grupām |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Pilsētas attīstības departaments  SIA „Rīgas ūdens”  AS ,,Sadales tīkls”  RPA ,,Rīgas gaisma”  RD Satiksmes departaments  AS ,,Augstsprieguma tīkls”  AS „Gaso”  AS ,,Rīgas siltums”  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 - 2 mēneši;  • sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām – 1 mēnesis;  • Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;  • projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);  • neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.  Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X  Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | • Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);  • Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;  • Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana;  • Paskaidrojuma rakstu izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;  • Būvniecības darbi;  • Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;  • Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | • Projekta Nr.38 realizāciju nepieciešams sadalīt kārtās.  • Tāmē jāpalielina labiekārtojuma elementu skaitu.  • Labiekārtojuma elementu dizains jāsaskaņo ar RD Pilsētas attīstības departamentu.  • Jāiekļauj tāmē sertificēta arborista pakalpojumi. |