**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība |
| Projekta nosaukums | ,,Lielāks skeitparks = vairāk draugu Vecmīlgrāvī!” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | NKMP  RD PAD  RD MVD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši; * dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; * būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; * projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); * neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības; * Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * Būvniecības darbi; * Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; * Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Jāņem vērā esošā projektā (Vecmīlgrāvja skeitparks) veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas. Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām. * Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju. * Risināt laukuma apgaismojumu; * Izvēloties labiekārtojuma elementus, iepazīties ar RD PAD izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina ieteikumiem; * Paredzēt velostatīvus un izvērtēt iespējas paredzēt vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnas; * Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam. * Projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”. * Ņemt vērā un izvērtēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes norādījumu par parka pārbūvei izstrādājamo būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā veicama parka funkcionālā izpēte (audits). |