**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Vecmīlgrāvja Attīstības Biedrība |
| Projekta nosaukums  |  ,,Lielāks skeitparks = vairāk draugu Vecmīlgrāvī!” |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes |  NKMP RD PAD RD MVD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
* sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – 1 līdz 2 mēneši;
* dokumentācijas izstrāde (paskaidrojuma raksta projekts) un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
* būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
* projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
* neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
* Sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, pēc nepieciešamības;
* Paskaidrojuma raksta izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Būvniecības kontroles pārvaldē;
* Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
* Būvniecības darbi;
* Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
* Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  | 70000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | * Jāņem vērā esošā projektā (Vecmīlgrāvja skeitparks) veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas. Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām.
* Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.
* Risināt laukuma apgaismojumu;
* Izvēloties labiekārtojuma elementus, iepazīties ar RD PAD izstrādātajiem labiekārtojuma elementu dizaina ieteikumiem;
* Paredzēt velostatīvus un izvērtēt iespējas paredzēt vienu komplektu atkritumu šķirošanas urnas;
* Visās projekta realizācijas stadijās (projektēšana, būvniecība) piedalīties sertificētam arboristam.
* Projekta pieteikuma tāmē nav pievienota pozīcija “neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums”.
* Ņemt vērā un izvērtēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes norādījumu par parka pārbūvei izstrādājamo būvniecības ieceres dokumentāciju, kurā veicama parka funkcionālā izpēte (audits).
 |