**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Juglas attīstības biedrība |
| Projekta nosaukums | “Atvelc elpu Velnezerā” |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RD Satiksmes departaments  RD Mājokļu un Vides departaments  RD Pilsētas attīstības departaments  RPA ,,Rīgas Gaisma”  AS ,,Augstsprieguma tīkls”  SIA ,,Rīgas ūdens”  AS ,,Sadales tīkls”  AS ,,Rīgas siltums” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; * Projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem).   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * Būvniecības darbi; * Nodošana ekspluatācijā. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Piekļūšanai izmantot esošos ceļus. * Ievērot kvalitatīva un ilgtspējīga dizaina principus, gan izstrādes stadijā esošā Rīgas labiekārtojuma elementa katalogu. * Lai nodrošinātu nepieciešamo pilsētvides kvalitāti, iespējams nepieciešams projektu sadalīt kārtās. * Labiekārtojumu nodrošināt atbilstoši TIAN (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi) prasībām. |