**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs |  Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs / Kārlis Bogustovs |
| Projekta nosaukums  |  Skeitparku kultūras telpa 2 |
| Atbildīgā iestāde  |  Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RPA ,,Rīgas gaisma”RD Pilsētas attīstības departamentsRD Satiksmes departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis;
* būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši;
* būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši;
* projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem);
* neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības);
* Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana;
* Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana;
* Būvniecības darbi;
* Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums;
* Nodošana ekspluatācijā.
 |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā  | 70000.00 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       | * Būs jāņem vērā 2022.gada līdzdalības budžeta projekta ,,Skeitparku kultūras telpa” veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas;
* Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām;
* Jāparedz apgaismojums;
* Jārisina publiski pieejamu tualešu pieejamība;
* Jānodrošina operatīvā transporta piekļuvi objektam un piekļūšanu inženierbūvei (pārvadam).
 |