**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Latvijas Skeitbordistu Kolektīvs / Kārlis Bogustovs |
| Projekta nosaukums | Skeitparku kultūras telpa 2 |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RPA ,,Rīgas gaisma”  RD Pilsētas attīstības departaments  RD Satiksmes departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | * aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – 1 mēnesis; * būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā – 2 līdz 4 mēneši; * būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – 3 mēneši; * projekta būvniecības darbi – 3 līdz 12 mēneši (atkarībā no laika apstākļiem); * neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 1 nedēļa.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | x Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības); * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana; * Būvniecības iepirkuma procedūras organizēšana; * Būvniecības darbi; * Neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums; * Nodošana ekspluatācijā. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 70000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Būs jāņem vērā 2022.gada līdzdalības budžeta projekta ,,Skeitparku kultūras telpa” veiktās izmaiņas, lai salāgotu projektu kārtas; * Jāņem vērā 1. kārtas izmaiņu ietekmi uz būvniecības izmaksām; * Jāparedz apgaismojums; * Jārisina publiski pieejamu tualešu pieejamība; * Jānodrošina operatīvā transporta piekļuvi objektam un piekļūšanu inženierbūvei (pārvadam). |