**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Ziepniekkalna apkaimes biedrība |
| Projekta nosaukums  | Ziepniekkalna velotrase |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas Valstpilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Ārtelpas un mobilitātes departamentsRVP Pilsētas attīstības departamentsRVP Mājokļu un vides departamentsSIA “Rīgas ūdens” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1.  | Projekta paredzamais īstenošanas laiks   |  24 mēneši |
| 2.  | Vai Projektu ir iespējams īstenot  | X☐ Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3.  | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem
* Jāveido daudzpakāpju bufera zona trokšņu mazināšanai;
* Jāsamazina trases apjoms un jāpārvieto trase tā, lai tā netraucē centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvartāla tīkliem
* Projekts jāsaskaņo ar Rīgas ūdeni
* Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem;
* projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu);
* neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 2 nedēļas;
* Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.

Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5.  | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  100 000.000 EUR |
| 6.  | Piezīmes / komentāri       |  Vai nu jāpalielina esošais finansējums, vai jāsamazina trases apjoms. |