**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Ziepniekkalna apkaimes biedrība |
| Projekta nosaukums | Ziepniekkalna velotrase |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas Valstpilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Ārtelpas un mobilitātes departaments  RVP Pilsētas attīstības departaments  RVP Mājokļu un vides departaments  SIA “Rīgas ūdens” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 24 mēneši |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X☐ Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem * Jāveido daudzpakāpju bufera zona trokšņu mazināšanai; * Jāsamazina trases apjoms un jāpārvieto trase tā, lai tā netraucē centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvartāla tīkliem * Projekts jāsaskaņo ar Rīgas ūdeni * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem; * projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); * neatkarīga, sertificēta spēļu laukumu inspektora spēļu laukuma pēcuzstādīšanas pārbaudes atzinums – 2 nedēļas; * Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4 | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 100 000.000 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | Vai nu jāpalielina esošais finansējums, vai jāsamazina trases apjoms. |