**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Veronika Babiča |
| Projekta nosaukums | **“Strūgu skvērs”** |
| Atbildīgā iestāde | Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Pilsētas attīstības departaments  RVP Mājokļu un vides departamenta  Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde  AS "Sadales tīkls"  SIA ,,Rīgas ūdens”  AS “Rīgas siltums” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Darbība | Informācija |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks | 21 mēnesis |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*  ☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem; * Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem; * Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem; * Projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu); * Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.   Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi. |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā | 100 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri | * Jāizveido jaunu koncepciju skvēram, pielāgojot to apkārtējai videi; * Projektā plānotais labiekārtojums jāsamazina; * Jāizvērtē iespēju nelikt mākslīgo segumu; * Jāizvērtē iespēju augus stādīt gruntī, atsakoties no puķu kastēm. |