**IESTĀDES ATZINUMA FORMA PAR LĪDZDALĪBAS BUDŽETA PROJEKTU**

|  |  |
| --- | --- |
| Iesniedzējs | Gerda Marta Stukova - Ķīse |
| Projekta nosaukums  | **“KAŅIERIS iet ārā! Ielu basketbola laukums Ķengaragā”** |
| Atbildīgā iestāde  | Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk - RVP) Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde |
| Sadarbības iestādes | RVP Ārtelpas un mobilitātes departamentsRVP Pilsētas attīstības departamentsRVP Izglītības, kultūras un sporta departaments |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.  | Darbība  | Informācija  |
| 1. | Projekta paredzamais īstenošanas laiks |  24 mēneši |
| 2. | Vai Projektu ir iespējams īstenot | X Jā *(aizpildīt 3.punktu)*☐ Nē *(aizpildīt 4.punktu)* |
| 3. | Veicamās darbības Projekta īstenošanai | * Aktuāla inženiertopogrāfiskā plāna pasūtīšana (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
* sertificēta arborista piesaiste atzinuma sniegšanai par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām (pēc nepieciešamības) – līdz 2 mēnešiem;
* Apvienotā iepirkuma (projektēšana + autoruzraudzība + būvniecība) procedūras organizēšana līdz līguma noslēgšanai, ja iepirkuma rezultāti netiek pārsūdzēti – līdz 6 mēnešiem;
* Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde (labiekārtojuma paskaidrojuma raksta projekts un apgaismojuma paskaidrojuma raksts) – līdz 6 mēnešiem;
* projekta būvniecības darbi – līdz 6 mēnešiem (atkarībā no laika apstākļiem un neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu);
* Objekta nodošana ekspluatācijā - 1 mēnesis.
* Projekta īstenošanas termiņu var ietekmēt būvdarbu iepirkuma procedūras norise un būvdarbu laikā atklājušies iepriekš neparedzami apstākļi un ar tiem saistīti papildus darbi un sadārdzinājumi.
 |
| 4. | Pamatojums, kāpēc Projekts nav īstenojams |  |
| 5. | Prognozējamais nepieciešamais finansējums Projekta īstenošanas gadījumā   |  100 000.00 EUR |
| 6. | Piezīmes / komentāri       | * Pēc nepieciešamības jāsaņem sertificēta arborista atzinums par teritorijā esošo koku sakņu aizsardzības zonām, lai saglabātu un maksimāli mazāk ietekmētu esošo koku augtspēju.
* Nepieciešams, apspriežoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma Departamentu, nodalīt plānotā zemesgabala daļu pēc lietošanas mērķa un nodod Pārvaldei apsaimniekošanā.
 |